| 附件 2017年知识产权宣传周重点活动计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动名称 | 时间 | 活动简介 | 责任单位 |
| 媒体宣传 |  |  |  |  |
| 1 | 苏州日报吴庆文副市长的署名文章 | 4月26日 | 市委分管领导的署名文章，体现了市委市政府对知识产权事业发展的高度重视，有效增强社会公众的知识产权意识 | 市局办公室、政策法规处 |
| 2 | 姑苏晚报有奖征文活动 | 半年 | 通过发起“我与知识产权，不得不说的故事”有奖征文活动，在全社会掀起知识产权宣传活动大众参与的热潮，推动形成“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的文化氛围 | 市局办公室、政策法规处 |
| 3 | 苏州市区公交车身知识产权公益广告宣传 | 4月-5月 | 在2路、39路、307路等公交车车身上，发布12330维权援助、正版正货等公益宣传广告，发布周期1个月。 | 苏州市知识产权维权援助中心 |
| 4 | 各大主流媒体新闻宣传 | 宣传周期间 | 联络苏州日报、姑苏晚报、苏州电视台等主流媒体，对“4·26”宣传周期间的知识产权宣传活动进行采访和跟踪报道；及时更新政府网站、微信公众号，通过全方位、多视角、多媒体的媒体宣传，扩大知识产权宣传的影响力和号召力。 | 市局办公室、苏州市知识产权维权援助中心 |
| 社会宣传 |  |  |  |  |
| 5 | 编印《2016年苏州市知识产权发展与保护状况》白皮书 | 4月上旬 | 介绍 2016年全市在知识产权创造、 运用、 保护、管理、和服务等方面取得的成效。 | 市政府知识产权联席会议办公室 |
| 6 | 知识产权广场宣传咨询活动 | 4月26日 | 分别在苏州中心广场和张家港城西购物广场等人流较大的公共场所，组织知识产权广场宣传咨询活动，悬挂宣传横幅，摆放知识产权展板，发放知识产权服务指导手册、知识产权宣传彩页等资料，邀请知识产权服务机构、专利代理人等现场解答公众问题。 | 苏州市知识产权维权援助中心、 张家港市知识产权局 |
| 7 | 姑苏区“知识产权宣传周”启动仪式暨69阁版权工作站挂牌仪式 | 4月上旬 | 举行姑苏区“知识产权宣传周”启动仪式暨69阁版权工作站挂牌仪式、酷狗音乐开业仪式，举行姑苏区知识产权企业座谈会 | 市局版权处、姑苏区知识产权局 |
| 8 | 姑苏区“知识产权宣传周”现场宣传和咨询活动 | 4月25日 | 区知识产权局联合区内三大知识产权平台企业，共同以现场活动形式向社会大众宣传和普及知识产权知识、提高全社会对知识产权的认知度、敏感度及知识产权维权、保护及运用意识。 | 姑苏区知识产权局 |
| 9 | 苏州市代办处服务大厅窗口宣传与咨询 | “4·26”期间 | 服务窗口发放知识产权宣传手册、最新的业务办理指南、专利法及专利相关的宣传资料，普及专利申请、运用、保护方面的知识，提供相关专利事务咨询服务。 | 苏州市专利代办处 |
| 10 | “4·26”进社区活动 | 宣传周内选半天 | 维权援助中心安排4人到硕房庄社区进行现场宣传及咨询，计划发放宣传材料500份。 | 苏州市知识产权维权援助中心 |
| 知识产权进企业 |  |  |  |  |
| 11 | 知识产权企业公益行大型活动 | 2017年4月—2018年1月 | 通过对苏州市各县市区有代表性的企业进行“三送服务”（送知识、送服务、送技术），进一步提升企业的知识产权意识，指导帮带苏州市中小企业提高知识产权创造和运用水平，完善保护体系，探索中小企业服务模式。 | 市局政策法规处、苏州高新区知识产权局、苏大知识产权研究院 |
| 12 | 知识产权服务业商会对接沙龙 | 4月20日 | 公开报名，从中优选10家服务机构与30家企业共同参加，组织开放式的沙龙互动；由5-8家服务机构担任主谈人，分享有针对性的产业前沿问题与经典案例；服务机构与企业互动。 | 市局政策法规处、苏大知识产权研究院、苏州市知识产权服务业商会 |
| 13 | 知识产权专家门诊活动 | 4月中旬 | 由园区知识产权局确定一个主题，并邀请1-2名对应专家在园区中小企业服务中心专家咨询室坐诊。门诊采取提前公开放号形式，园区创新主体持号进场，每个号咨询时间不超过1个小时。咨询内容包括对应主题下知识产权全流程中实际遇到的问题。 | 园区知识产权局 |
| 14 | “知识产权服务走进企业”公益活动 | 4月中上旬 | 根据区县反馈的信息，在“4·26”前组织1-2场公益服务进企业的活动，邀请合作专家以“多对多”的形式为企业提供现场维权和咨询服务。 | 苏州市知识产权维权援助中心 |
| 知识产权进校园 |  |  |  |  |
| 15 | 发动苏州大学参加第一届江苏省大学生知识产权知识竞赛 | 宣传周期间 | 由市知识产权局指导、苏大法学院组织选拔成立本校20人的校队参加共青团江苏省委和省局联合主办的第一届江苏省大学生知识产权知识竞赛 | 市局政策法规处、苏大法学院学工办 |
| 16 | 版权进校园 | 4月25日 | 联系学校团委，组织学校的法律社团以及知识产权志愿者，向学生、老师宣传版权知识 | 市局版权处、苏州高新区知识产权局 |
| 知识产权维权宣传与联合执法 |  |  |  |  |
| 17 | “护航”“闪电”执法维权活动 | 宣传周期间 | “4·26”期间，市维权援助中心执法人员，赴张家港市开展联合执法，选择药店、商场等涉及民生领域重点场所，开展知识产权“护航”“ 闪电”专项执法行动。 | 苏州市专利行政执法支队、张家港市知识产权局 |
| 18 | 知识产权维权援助分中心启动仪式 | 4月20日 | 举行知识产权维权援助服务外包签约暨张家港市维权援助分中心挂牌仪式 | 苏州市知识产权维权援助中心、张家港市知识产权局 |
| 知识产权人才培训、论坛 |  |  |  |  |
| 19 | 江苏省版权培训基地挂牌仪式 | 4月中旬 | 在苏州大学知识产权研究院举行“江苏省版权基地”揭牌仪式、培训基地专家委员会聘任仪式，并对版权经理人进行培训。 | 市局版权处、苏州高新区知识产权局、苏大知识产权研究院 |
| 20 | 举办姑苏区知识产权培训 | 4月中旬 | 对各街道知识产权专员就市、区两级知识产权资助和知识产权专业知识进行讲解 | 姑苏区知识产权局 |
| 21 | “4·26”知识产权人才发展论坛 | 4月25日 | 为促进国家中小微企业知识产权培训（园区）基地的品牌推广，拟举办“4·26”论坛活动，选择“知识产权人才发展”为主题，融入行业专家主旨报告及专家讨论等方式，加深企业间交流 | 苏州工业园区知识产权局、国家中小微企业知识产权培训（园区）基地 |
| 22 | 知识产权系列培训活动 | 4月中下旬 | 在张家港市组织知识产权贯标备案企业举办知识产权贯标实务培训，组织开展上市企业、涉外企业知识产权维权能力培训；围绕专利申请复审、无效、口审等话题，邀请专利审查协作江苏中心审查员为企业提供专利申请实务指导。 | 张家港市知识产权局 |